Приложение № 1

к приказу Управления образования от 30.08.2023 №1030

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования на территории г. Таганрога в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | | **сроки проведения** | **Исполнители** | **Результат выполненной работы** | **Ответственный** |
| **1. Подготовительные мероприятия** | | | | | | |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ-11. Ознакомление ОУ с нормативными документами, регламентирующими проведение ЕГЭ и ГВЭ-11 | В течение учебного года | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Приказы, инструктивно-методические письма | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 2 | Рассмотрение вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы среднего общего образования на совещаниях с руководителями и заместителями руководителей ОУ | В течение учебного года | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Протоколы совещаний | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Участие организаторов ЕГЭ и ГВЭ-11 в городских, областных семинарах, вебинарах, курсах по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 | В течение учебного года | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Повышение уровня квалификации учителей и организаторов ЕГЭ и ГВЭ-11 | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки к ЕГЭ и ГВЭ-11 в 2024 году | В течение учебного года | | Методисты и специалисты Управления образования | Повышение уровня квалификации учителей | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Участие в областных вебинарах муниципальных операторов РИС ГИА | По графику ГБУ РО РОЦОИСО | | Терновой А.Н., ведущий программист | Повышение уровня квалификации организаторов ЕГЭ | Косенко Г.В.,  главный специалист Управления образования |
|  | Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему (РИС) проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования | По графику ГБУ РО РОЦОИСО | | Руководители ОУ, Терновой А.Н., ведущий программист  . | РИС проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Разработка проекта организационно-технологической схемы (ОТС) проведения ЕГЭ и ГВЭ-11 в ОУ города в 2023 -2024 г | до 01.12.2023 | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Проект ОТС ЕГЭ и ГВЭ-11 | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Проведение городских собраний для родителей (законных представителей) выпускников 11 классов по вопросам ЕГЭ и ГВЭ-11 | Декабрь | | Руководители ОУ | Информирование родителей (законных представителей) о правилах проведения ГИА | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Проведение информационно-разъяснительной работы в ОУ с выпускниками с ограниченными возможностями здоровья и их родителями (законными представителями) по вопросу участия в ГИА | В течение учебного года | | Руководители ОУ | Информирование выпускников и родителей (законных представителей) о правилах проведения ГИА | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Консультирование выпускников прошлых лет, выпускников учреждений СПО, планирующих поступление в вузы об участии в ЕГЭ в досрочный период и в резервные дни основного периода. | В течение учебного года | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Информирование о правилах участия в ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Организация дистанционного обучения специалистов, привлекаемых к организации ЕГЭ на учебной платформе ФГБУ «ФЦТ» | Январь-март | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Повышение квалификации организаторов ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Работа в ОУ по обеспечению выпускников учебно-методическими пособиями и электронными ресурсами по подготовке к ЕГЭ | Сентябрь - ноябрь | | Руководители ОУ | Обеспечение выпускников учебно-методическими пособиями и электронными ресурсами по подготовке к ЕГЭ | Руководители ОУ |
|  | Оформление стендов в ОУ по подготовке к ГИА | В течение учебного года | | Руководители ОУ | Информирование выпускников | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Работа по аккредитации общественных наблюдателей на ЕГЭ | Апрель-май | | Терновой А.Н., ведущий программист | Аккредитация общественных наблюдателей | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Выступление в средствах массовой информации по вопросам ЕГЭ, итоговой аттестации | Март-май | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА | 01.09.2023 – 30.06.2024 | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте Управления образования [www.tagobr.ru](http://www.tagobr.ru) | В течение учебного года | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Информирование участников ЕГЭ по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ. | В течение учебного года | | Руководители ОУ | Ознакомление выпускников с правилами проведения ГИА | Руководители ОУ |
| 19 | Организация межведомственного взаимодействия с муниципальными органами здравоохранения, территориальными органами внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению медицинского обслуживания, бесперебойного водоснабжения и электроснабжения, охраны общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в пунктах проведения экзаменов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, освоивших основные образовательные программы среднего общего образования. | Май-июнь | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования,  Чебанова С.Г., заведующий отделом эксплуатации зданий и МТО | Обеспечение безопасных условий участия в ГИА | Морозова О.Л., начальник Управления образования |
| **2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ РАБОТ** **И РЕПЕТИЦИОННЫХ ЭКЗАМЕНОВ (В ФОРМАТЕ ЕГЭ)** | | | | | | |
|  | Организация системы информирования выпускников ОУ и их родителей (законных представителей) о проведении репетиционных экзаменов в форме ЕГЭ | | Сентябрь – февраль | Руководители ОУ | Информирование выпускников школ и их родителей (законных представителей) о проведении репетиционных экзаменов | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Разработка организационно-технологической схемы репетиционных экзаменов | | ноябрь | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | ОТС репетиционных экзаменов | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Подготовка приказа о проведении диагностических работ и репетиционных экзаменов, назначении ответственных организаторов | | ноябрь,  март | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Приказ о проведении | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Проведение городских диагностических работ и репетиционных экзаменов | | декабрь,  март | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление выпускников с процедурой проведения ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Анализ результатов диагностических работ и репетиционных экзаменов | | декабрь,  март | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Ознакомление руководителей ОУ и учителей – предметников с результатами пробных экзаменов. | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| **3. Этап ЕГЭ и ГВЭ- 11 на ППЭ** | | | | | | |
|  | Проверка готовности ППЭ к ЕГЭ и ГВЭ-11, инструктаж организаторов в ППЭ | | По графику, за день до экзамена | Руководители ППЭ и директора ОУ, на базе которых открыты ППЭ ЕГЭ | Готовность ППЭ к проведению ЕГЭ | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Доставка учащихся в ППЭ | | В день экзамена | Ответственные сопровождающие | Соблюдение правил ТБ в день экзамена | Руководители ОУ |
|  | Проведение ЕГЭ и ГВЭ-11  (по графику) | | В день экзамена | Руководители ППЭ, члены ГЭК РО, направленные в ППЭ | Организация экзамена | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ |
|  | Обеспечение присутствия на ЕГЭ зарегистрированных общественных наблюдателей | | Май-июнь | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Организация общественного контроля проведения ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Сбор заявлений на апелляцию по процедуре проведения ЕГЭ, служебное расследование | | В день экзамена | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ | Обеспечение прав выпускников | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ |
|  | Организация доставки членов ГЭК в ППЭ и РОЦОИСО | | В день экзамена | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Соблюдение ОТС проведения ЕГЭ | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | Обеспечение информационной безопасности в день проведения экзаменов | | В день экзамена | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ | Информационная безопасность в день проведения экзаменов | Руководители ППЭ, члены ГЭК, направленные в ППЭ |
|  | Получение результатов ЕГЭ и ГВЭ-11, рассылка протоколов в ОУ | | В день получения | Терновой А.Н.  ведущий программист | Информирование всех участников образовательного процесса о результатах ЕГЭ | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | Сбор заявлений на апелляцию по результатам ЕГЭ, отправка апелляций в конфликтную комиссию Ростовской области | | В течение 2-х дней после получения результатов | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования  (для выпускников прошлых лет и СПО), Руководители ОУ (для выпускников текущего года) | Обеспечение прав выпускников на объективную оценку результатов экзамена | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования, Руководители ОУ |
| **4. Аналитический этап по результатам ЕГЭ** | | | | | | |
|  | Подготовка аналитической информации по результатам ЕГЭ в ОУ города | | Август | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Аналитическая информация | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |

**5. РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ**

5.1 Повышение квалификации учителей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Тема программы ДПО (повышения квалификации) | Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения по данной программе |
| 1 | Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО согласно договору и ранее поданным заявкам | Все общеобразовательные учреждения города |

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2023-2024 учебном году на муниципальном уровне

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата (месяц) | Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) |
| 1. | декабрь 2023 | Семинар-практикум «ЕГЭ и возможности педагога»  (для молодых педагогов, работающих с детьми по подготовке к ЕГЭ), Управление образования г.Таганрога |
| 2. | Февраль - апрель 2024 | Семинары по подготовке выпускников к итоговой аттестации по в 2023-2024 учебном году (сотрудничество с издательствами «Просвещение» ООО «Русское слово-учебник» ООО «ДРОФА» ООО «Легион»и др.), Управление образования г.Таганрога |

5.3 Трансляция эффективных педагогических практик образовательных организаций с высокими результатами ЕГЭ 2023 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата (месяц) | Мероприятие (указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) |
| 1 | февраль 2024 | Мероприятие для выпускников «Мастер - класс от 100-балльников», Управление образования г. Таганрога |

Приложение № 2

к приказу Управления образования от .08.2023 №

Дорожная карта подготовки к проведению государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на территории г. Таганрога в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | | **Наименование мероприятия** | | **сроки проведения** | | **Исполнители** | **Результат выполненной работы** | | **Ответственный** |
| **1. Подготовительные мероприятия** | | | | | | | | | |
| **1.1. Нормативно-правовое обеспечение** | | | | | | | | | |
| 1 | | Нормативно-правовое обеспечение подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ-9. Ознакомление ОУ с нормативными документами, регламентирующими проведение ОГЭ и ГВЭ-9 | В течение года | | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Приказы, инструктивно-методические письма | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 2 | | Рассмотрение вопросов организации и проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные образовательные программы основного общего образования на совещаниях с руководителями и заместителями руководителей ОУ | В течение учебного года | | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Протоколы совещаний | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 3 | | Участие организаторов ОГЭ и ГВЭ-9 в городских, областных семинарах, вебинарах, курсах по вопросам подготовки и проведения ОГЭ и ГВЭ-9 | В течение учебного года | | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Повышение уровня квалификации учителей и организаторов ЕГЭ | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 4 | | Разработка плана-графика проведения диагностических работ и репетиционных экзаменов ОГЭ. | Сентябрь | | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | План-график | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 5 | | Проведение семинаров– совещаний по условиям проведения ОГЭ в 2024 году | Октябрь – март | | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Проведение семинаров - совещаний | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 6 | | Организация системы информирования работников образования, выпускников школ и их родителей о проведении ОГЭ и ГВЭ-9 в 2024 г. | В течение года | | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования, руководители ОУ. | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ОГЭ и ГВЭ-9 | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 7 | | Формирование предложений по составу территориальной экзаменационной комиссии, областной апелляционной и областных предметных комиссий (подкомиссий). | До 01.02.2024 | | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Списочный состав ТЭК и ТПК, ТКК | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 8 | | Отправка предложений по составу областной экзаменационной и апелляционной комиссий (подкомиссий) в минобразования РО | До 15.02.2024 | | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Списочный состав ТПК | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 9 | | Разработка предложений по утверждению ОТС, перечня пунктов проведения (ППЭ) ОГЭ, руководителей и организаторов ППЭ | До 15.01.2024 | | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Списочный состав | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| 10 | | Обеспечение общественного наблюдения при проведении ОГЭ | | Май - июнь | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Привлечение представителей общественности к участию в контроле проведения ОГЭ | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
| **1.2. Организационно-технологическое обеспечение подготовки к ОГЭ и ГВЭ-9** | | | | | | | | | |
|  | | Разработка проекта организационно-технологических схем проведения ОГЭ и ГВЭ-9 | | До 01.12.2023 | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Проект ОТС | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | | Сбор, анализ данных о количестве выпускников 9 классов, сдающих экзамены в форме ОГЭ и ГВЭ-9 | | До 16.01.2024 | | Руководители ОУ | Информация по количеству сдающих экзамены | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | | Формирование сведений для внесения в региональную информационную систему (РИС) проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования | | По графику ГБУ РО РЦОИСО | | Руководители ОУ, Терновой А.Н, ведущий программист | РИС проведения государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших программы основного общего образования | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | | Обучение операторов Центров сканирования и взаимодействия с территориальными экзаменационными, предметными и конфликтными комиссиями при проведении государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования | | По графику ГБУ РО РЦОИСО | | Терновой А.Н., руководитель Центра сканирования | Повышение уровня квалификации организаторов ГИА | | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования |
|  | | Проведение диагностических работ и репетиционных экзаменов по русскому языку и математике | | Декабрь, март | | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования | Приказ о проведении диагностических работ и репетиционных экзаменов | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | | Анализ результатов диагностических работ и репетиционных экзаменов | | Декабрь, март | | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования | Приказ по итогам диагностических работ и репетиционных экзаменов | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | | Проведение семинаров для учителей-предметников по вопросам подготовки к ОГЭ и ГВЭ-9 в 2024 году | | Ноябрь - март | | Методисты, специалисты Управления образования | Повышение уровня квалификации учителей | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА | | 01.09.2023 – 30.06.2024 | | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | | Ведение раздела «Государственная итоговая аттестация» на сайте Управления образования [www.tagobr.ru](http://www.tagobr.ru) | | В течение учебного года | | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования | Ознакомление всех участников образовательного процесса с условиями проведения ГИА | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |
|  | | Организация межведомственного взаимодействия с муниципальными органами здравоохранения, территориальными органами внутренних дел, жилищно-коммунального хозяйства по обеспечению медицинского обслуживания, бесперебойного водоснабжения и электроснабжения, охраны общественного порядка, предотвращения чрезвычайных ситуаций в пунктах проведения экзаменов государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего образования. | | Май-июнь | | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования, Чебанова С.Г., заведующий отделом эксплуатации зданий и МТО | Обеспечение безопасных условий участия в ГИА | | Морозова О.Л., начальник Управления образования |
| **2. Этап ОГЭ и ГВЭ-9 в территории** | | | | | | | | | |
| 1 | Организация получения экзаменационных материалов в ГБУ РО РЦОИСО | | | По графику | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования | | Организационное обеспечение ОГЭ и ГВЭ-9 | Косенко Г.В.,  главный специалист Управления образования | |
| 2 | Сканирование и верификация экзаменационных работ ОГЭ в Центре сканирования | | | В день проведения по окончании ОГЭ, ГВЭ-9 | Терновой А.Н., оператор Центра сканирования | | Технологическая обработка экзамена | Терновой А.Н., руководитель Центра сканирования,  Ведущий инженер-программист Управления образования, | |  |
| 3 | Организация работы подкомиссий областных предметных комиссий по проверке части заданий ОГЭ и ГВЭ-9 | | | По графику проверки | Ведущие эксперты областной предметной комиссии (подкомиссий) | | Технологическая обработка экзамена | Косенко Г.В.,  главный специалист Управления образования | |  |
| **3. Этап ОГЭ и ГВЭ-9 на ППЭ** | | | | | | | | | |
|  | | Проверка готовности пунктов проведения ОГЭ и ГВЭ-9 к экзамену | | За день до проведения | | Руководители ППЭ, Руководители ОУ, на базе которых открыты ППЭ | Оборудование помещений в соответствии с нормативными требованиями | | Косенко Г.В., ведущий специалист Управления образования |
|  | | Инструктаж организаторов в пунктах проведения ОГЭ и ГВЭ-9 | | В день до проведения экзаменов | | Руководители ППЭ | Инструктаж | | Руководители ППЭ |
|  | | Проведение экзаменов в установленные сроки | | В день экзамена | | Руководители ППЭ, Члены ГЭК, направленные в ППЭ | Организация экзамена | | Косенко Г.В.,  главный специалист Управления образования |
|  | | Сбор заявлений на апелляцию по процедуре проведения экзаменов | | Во время проведения ГИА | | Руководители ППЭ, Члены ГЭК, направленные в ППЭ | Сбор заявлений и информирование КК | | Члены ТЭК, направленные в ППЭ |
|  | | Ознакомление обучающихся с результатами ОГЭ и ГВЭ-9 | | После получения результатов в течение рабочего дня | | Руководители ОУ | Объявление результатов ГИА выпускникам | | Руководители ОУ |
|  | | Сбор заявлений на апелляцию по результатам ОГЭ и ГВЭ-9 | | В течение 2-х дней со дня объявления результатов | | Областная апелляционная комиссия (ОАК) | Сбор заявлений на апелляцию по результатам ГИА | | Косенко Г.В.,  главный методист Управления образования, |
|  | | Анализ результатов | | Июль | | Косенко Г.В.,  главный специалист Управления образования | Аналитическая информация | | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **4. Аналитический этап по результатам ОГЭ** | | | | | |
|  | Подготовка аналитической информации по результатам ОГЭ в ОУ города | Август - октябрь | Косенко Г.В., главный специалист Управления образования | Аналитическая информация | Стаценко В.В., заместитель начальника Управления образования |

**5. РАБОТА С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПО ПОВЫШЕНИЮ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ**

5.1 Повышение квалификации учителей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Тема программы ДПО (повышения квалификации) | Перечень ОО, учителя которых рекомендуются для обучения по данной программе |
| 1 | Курсы повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО согласно договору и ранее поданным заявкам | Все общеобразовательные учреждения города |

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2023-2024 учебном году на муниципальном уровне

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Дата (месяц) | Мероприятие (указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) |
| 1. | декабрь 2023 | Семинар-практикум «ОГЭ и возможности педагога»  (для молодых педагогов, работающих с детьми по подготовке к ОГЭ), Управление образования г.Таганрога |
| 2. | Февраль - апрель 2024 | Семинары по подготовке выпускников к итоговой аттестации по в 2023-2024 учебном году (сотрудничество с издательствами «Просвещение» ООО «Русское слово-учебник» ООО «ДРОФА» ООО «Легион»и др.), Управление образования г.Таганрога |